**План работы на 2023/2024 учебный год**

 **муниципальной инновационной площадки**

**«Модель межшкольного взаимодействия преодоления учебной неуспешности»**

**Цель: создание модели межшкольного взаимодействия преодоления школьной неуспешности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Мероприятия и вид работы | Продукт | Срок | Ответственные |
| СШ 74 | Другие школы-участники проекта |
| Замотивировать педагогических работников школ на инновационную деятельность в статусе инновационной площадки | Мотивационный семинар для педагогических работников школы | Определение проблемной группы |  | 30.08.23 | Чернецова С.Б. | Все школы-участники проекта |
| Проанализировать и обобщить отечественный опыт успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности | Изучение отечественного опыта успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности |  | Список источников успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности | 24.09.24 | Чернецова С.Б.Пикина А.Л. | Все школы-участники проекта |
|  | Установочный семинар «Анализ отечественного опыта успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности» |  | 12.10.24 | Чернецова С.Б.Пикина А.Л.Кохпновская И.А. |  |
|  | Совещание социальных педагогов, дефектологов, педагогов-психологов, заместителей директоров по ВР школ, участниц МИП |  |  | 17.11.23 | Чернецова С.Б., Пикина А.Л. | Лазарев М.Н., СШ 71 |
|  | Мониторинг уровня учебной успешности.(понимание учебной неуспешности администрацией, педагогами, родителями, обучающимися) | 1. Разработка опросных листов для: * представителей администрации;
* педагогов;
* обучающихся;
* родителей
 | Опросные листы | 15.12.23 | Пикина А.Л. | СШ 71СШ 3СШ 57 |
|  | 2. Проведение опроса | Сводная таблица ответов респондентов | 22.12.23 | Кохановская И.А.Юферова М.А | Все школы-участники проекта |
|  | 3. Анализ понимания учебной неуспешности администрацией, педагогами, родителями, обучающимися | Аналитическая справка | 29.12.23 | Кохановская И.А.Юферова М.А. |  |
| Создать межшкольный ППК, объединяющий усилии специалистов разных образовательных организаций | Создание и функционирование рабочих групп психологов, дефектологов, логопедов, педагогов-предметников, социальных педагогов | Стратегическая сессия по планированию разработке необходимой докуцментации и концепции работы межшкольного ППК |  | 19.12.23 | Кохановская И.А.Шаповалова О.С. | Истратий Е.К.СШ 3 |
| Изучить нормативно-правовую базу социально-психологичекого сопровождения обучающихся, имеющих проблемы обучения | Анализ имеющейся нормативно-правовой базы социально-психологичекого сопровождения обучающихся, | Аналитическая справка  | 19.01.24 | Кохановская И.А.Чернецова С.Б. | Все школы-участники проекта |
|  | Разработка пакета нормативно-правовых документов для работы ППК | Нормативно-правовые документы:Положение;функциональные обязанности | 26.01.24 | Кохановская И.А.Чернецова С.Б. | Все школы-участники проекта |
| Разработать алгоритм работы с семьей |  | Разработка просветительских семинаров для родителей | Сборник просветительских семинаров для родителей | 19.01.24 | Кохановская И.А.Юферова М.А. |  |
|  |  | Проведение цикла просветительских семинаров для родителей | Заявки на участие в ППК | 26.01-18.02. 24 | Кохановская И.А.Чернецова С.Б. | Все школы-участники проекта |
|  |  | Подготовка к ППК | Алгоритм действий | 30.01.24 | Кохановская И.А.Юферова М.А. | Все школы-участники проекта |
|  |  | Представление межшкольного ППК | Буклет | 06.02.24 | Кохановская И.А. | Все школы-участники проекта |
|  |  | Работа ППК |  | Февраль, март | Чернецова С.Б.Кохановская И.А. | Шевченко С.Б., СШ 9 |
|  |  | Круглый стол «Опыт успешных практик межшкольного взаимодействия по работе с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности» | Программа круглого стола | 19.03.24 |  | Липартелиани З.Г., СШ 57 |
| Разработать методические рекомендации по работе с семьями неуспешных детей | Создание методических рекомендций | Описание случаев, проходящих на ППК, Маршрутизатор | Методические рекомендации | 23.04.24 | Кохановская И.А.Юферова М.А. | Бабунина С.Ю., СШ 44 |
|  | Круглый стол «Подведение итогов работы первого года инновационной площадки» |  | План работы на 2-ой год работы площадки | 14.05.2024 | Чернецова С.Б. | Все школы-участники проекта |