**Промежуточный отчет по реализации проекта**

 «Модель межшкольного взаимодействия преодоления учебной неуспешности»

**за I полугодие 2023/2024 учебного года**

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №74 имени Ю.А. Гагарина»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельностми (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено** |
| 1. | Изучение нормативно-правовой базы | * Изучение нормативно-правовой базы работы социально-психологических служб образовательных организаций
 | * создание нормативно-правовой базы работы социально-психологических служб образовательных организаций, оказывающих помощь в преодолении школьной неуспешности
 | * Проведен анализ локальных нормативных актов школ, регламентирующих работу социально-психологических служб, выявлены проблемы
 |  |
| Изучение и анализ отечественного опыта успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности | * Установочный семинар «Анализ отечественного опыта успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности»
* Мониторинг уровня учебной успешности (понимание уровня учебной неуспешности администраций, педагогами, родителями, обучающимися
 | * создание условий выхода школ из категории «школы с низкими образовательными результатами»
 | * Определены проблемы преодоления учебной неуспешности,
* Составлен список адресов успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности, которые необходимо использовать в педагогической деятельности
* Создан инструментарий для проведения мониторинга уровня учебной успешности (опросные листы)
* Проведен мониторинг уровня учебной успешности
 |  |
| 2. | Разработка нормативно-правовой документации, обеспечивающей правовую основу работы в ОУ таких специалистов как педагог-психлог, дефектолог, логопед. Создание межшкольного ППК внутри района | * Совещание социальных педагогов, дефектологов, педагогов-психологов, заместителей директоров по ВР школ участниц МИП
* Стратегическая сессия по планированию разработке необходимой докуцментации и концепции работы межшкольного ППК
 | * создание нормативно-правовой базы работы социально-психологических служб образовательных организаций, оказывающих помощь в преодолении школьной неуспешности
 | * Созданы рабочие группы
* Разработан набор локальных актов
* Разработан перечень просветительских семинаров для родителей
 |  |