**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Модель межшкольного взаимодействия преодоления учебной неуспешности»

**за I полугодие 2023/2024 учебного года**

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №74 имени Ю.А. Гагарина»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельностми (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено** |
| 1. | Изучение нормативно-правовой базы | * Изучение нормативно-правовой базы работы социально-психологических служб образовательных организаций | * создание нормативно-правовой базы работы социально-психологических служб образовательных организаций, оказывающих помощь в преодолении школьной неуспешности | * Проведен анализ локальных нормативных актов школ, регламентирующих работу социально-психологических служб, выявлены проблемы |  |
| Изучение и анализ отечественного опыта успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности | * Установочный семинар «Анализ отечественного опыта успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности» * Мониторинг уровня учебной успешности (понимание уровня учебной неуспешности администраций, педагогами, родителями, обучающимися | * создание условий выхода школ из категории «школы с низкими образовательными результатами» | * Определены проблемы преодоления учебной неуспешности, * Составлен список адресов успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности, которые необходимо использовать в педагогической деятельности * Создан инструментарий для проведения мониторинга уровня учебной успешности (опросные листы) * Проведен мониторинг уровня учебной успешности |  |
| 2. | Разработка нормативно-правовой документации, обеспечивающей правовую основу работы в ОУ таких специалистов как педагог-психлог, дефектолог, логопед. Создание межшкольного ППК внутри района | * Совещание социальных педагогов, дефектологов, педагогов-психологов, заместителей директоров по ВР школ участниц МИП * Стратегическая сессия по планированию разработке необходимой докуцментации и концепции работы межшкольного ППК | * создание нормативно-правовой базы работы социально-психологических служб образовательных организаций, оказывающих помощь в преодолении школьной неуспешности | * Созданы рабочие группы * Разработан набор локальных актов * Разработан перечень просветительских семинаров для родителей |  |